Приложение №1 к приказу

по МБОУ Островской СОШ

от 24.01.2023г №12

План мероприятий

по введению федерального государственного (обновлённого) образовательного стандарта общего образования на 2023-2025 годы

**Цель**: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

**Задачи:**

1.Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС.

2.Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

3.Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

4.Формировать учебно-методическую базу МБОУ Островской СОШ.

5.Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС,

6.Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | сроки | Ожидаемый эффект | Ответственные | Документальное подтверждение |
| **1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО** | | | | |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС | Январь 2023 года | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Сусликова Э.Н. (зам директора по УВР) | Приказ о создании рабочей группы. |
| Разработка и утверждение плана-графика введения обновлённого ФГОС СОО | Январь 2023г | Система мероприятий, обес-печивающих внедрение ФГОС СОО | Шаповалов А.М. (директор)  Сусликова Э.Н. | Наличие утверждённого плана |
| Проведение родительского собрания, посвя-щённого постепенному переходу на обновлённый ФГОС СОО за период 2023-2025 годов. | Февраль 2023г | Протокол общешкольного роди-тельского собрания, посвящённого постепенному переходу на обнов-лённый ФГОС СОО за период 2023-2025 г | Шаповалов А.М. | Протокол родительского собрания |
| Проведение классных родительских собраний в 9 классе для родителей учащихся, планирующих обучение в 10 классе | май | Протоколы классных родительских собрний , посвящённых обучению по ФГОС СОО | Классный руководитель | Протоколы родительс-ких собра-ний |
| Анализ имеющихся в МБОУ Островской СОШ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО | Январь - март | Аналитическая записка об оценке условий МБОУ Островской СОШ с учётом требований Обновлённого ФГОС | Шаповалов А.М. ,  Сусликова Э.Н. | Аналитичес-кая справка |
| Анализ соответствия материально-технической базы МБОУ Островской СОШ для реализации ООП СОО действующим санитарным условиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда | Январь-июнь 2023г | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение её в соответствие с требованиями об-новлённого ФГОС СОО | Шаповалов А.М. ,  Сусликова Э.Н.,  Смирнова Т.И. (бухгалтер) | Аналитичес-кая справка |
| Комплектование библиотеки УМК по всем пред-метам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с федеральным перечнем учебников. | До 15.05.2023г (ежегодно) | Наличие утверждённого и обосно-ванного списка учебников для ре-ализации обновлённого ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение МБОУ Островской СОШ учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Беляева Е.М.  (библиоте-карь), Смирнова Т.И.(бухгалтер) | Аналитическая справка |
| Разработка и реализация системы монитринга образовательных потребнотей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности СОО | Январь – март 2023г | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений | Сусликова Э.Н. | Аналитическая справка замди-ректора по УВР.  Аналитическая справка замди-ректора по ВР. |
| Разработка и реализация моделей сетевого взаимо действий МБОУ Островской СОШ и учреждений дополнительного образования детей, учреж дений культуры и спорта. | Январь-май 2023г | Модели о сетевом взаимодей-ствии, Договоры. | Шаповалов А.М. | Наличие утверж-дённой модели се-тевого взаимодейст-вия |
| **2.Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регио-нального, муниципального уровней, обеспечи-вающих переход на  обновленный ФГОС СОО | В течение всего  периода | Банк данных нормативно-пра-вовых документов федераль-нго, регионального,муници-пального уровней, обеспечи-вающих реализацию ФГОС СОО | Шаповалов А.М.  Сусликова Э.Н. | Банк НПД |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламен-тирующих введение ФГОС СОО | В тече-  ние всего периода | Листы ознакомления с доку-ментами федерального, реги-онального уровня, регламен-тирующими введение ФГОС СОО | Шаповалов А.М.  Сусликова Э.Н. | План  семинаров |
| Внесение изменений в программу развития МБОУ Островской СОШ | Январь 2023г | Приказ о внесении изменений в программу развития МБОУ Островской СОШ | Шаповалов А.М.  Сусликова Э.Н. | Программа развития |
| Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ Островской СОШ (при необходимости) | До 01.09.  2023г | Устав МБОУ Островской СОШ | Шаповалов А.М. | Устав МБОУ Островской СОШ с изменениями |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | 2023-2025 | Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС СОО | Шаповалов А.М. | Приказы, локальные акты |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.  2023г | Должностные  инструкции | Шаповалов А.М. | Скорректированные  инструкции |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы | До 01.04.2023 | Протоколы заседаний рабо-чей группы по разработке основной образовательной программы | Сусликова Э.Н. | ООП СОО |
| Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, програм-мы формирования УУД на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания педаго-гического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспита-ния | Сусликова Э.Н. | Утверждённая ООП СОО |
| Разработка учебных планов, планов  внеурочной деятельности для 10-ого класса по обновленному ФГОС СОО на 2023-24 учебный год | До 01.09.2023 | Учебный план СОО.  План внеурочной деятельности СОО. | Сусликова Э.Н.,  Швидко Е.А. | Утвержденный учеб-ный план, план внеу-рочной деятель-ности |
| Утверждение списка УМК для уровня  СОО | Ежегодно до 01.09. | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка | Шапова-лов А.М. | УМК |
| Внесение изменений в «Положение фор-мах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части вве-дения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответ-ствии с обновленным ФГОС СОО | До 01 сентября  2023 года | Изменение в Положении о формах, периодичности, по-рядке текущего контроля успе-ваемости и-промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утвер-ждении изменений в «Положение о формах, перио-дичности, порядке текущего контроля успеваемости и про-межуточной аттестации обу-чающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО.  Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, перио-дичности, порядке текущего конт-роля успеваемости и промежу-точной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Сусликова Э.Н. | «Положение о формах, периодичности, порядке текуще-го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение  постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | До 1 февраля  2023 года | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | Сусликова Э.Н. | План методической работы |
| Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с  ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, ежегодно с 2023 по 2026  годы | План методических семинаров районного, внутришкольн ого повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Сусликова Э.Н. | План методической работы |
| Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2023  по 2025 годы | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО | Руководители ШМО | Планы работы МО |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023  по 2025 годы | План работы методического совета.  Планы работы МО.  Аналитическая справка | Сусликова Э,Н. | План работы методического совета |
| Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению  постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023  по 2025 годы | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка | Мармарова А.В.  (психо  лог) | План работы СПС |
| Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023  по 2025 годы | Пакет методических матери-алов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | Сусликова Э.Н. | Методические мате-риалы |
| Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному  ФГОС СОО | До 1 сентября  ежегодно с 2023  по 2025 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Сусликова Э.Н. | План ВШК |
| Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и  реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября  ежегодно с 2023  по 2025 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | Сусликова Э.Н. | Плана ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Декабрь  2022 | Аналитическая справка | Шаповалов А.М. | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагоги-ческих работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному  ФГОС СОО | Фев-раль  2023 | Аналитическая справка | Сусликова Э.Н. | Аналитическая справка |
| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников,  реализующих ООП СОО | Ежегодно в течение всего периода с 2023  по 2028 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО.  Аналитическая справка | Сусликова Э.Н. | План методической работы |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по  2025 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Сусликова Э.Н., Смирнова Т.И.  (бухгалтер) | Тарификация |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Размещение на сайте информационных  материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023  по 2025 годы | Пакет информационно-методических материалов | Сусликова Э.Н. | Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквар-тально в течение всего периода с 2023  по 2025 годы | Сайт МБОУ Островской СОШ, страницы школы в социальных сетях,  информационный стенд в холле МБОУ Островской СОШ | Швидко Е.А.,  Мармарова А.В. | Информация на сайте (система-тически  обновляющаяся), в социальных сетях |
| Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов | Ежеквар-тально в течение всего периода с 2023  по 2025 годы | Сайт МБОУ Островской СОШ, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ Островской СОШ.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога | Сусликова Э.Н., Швидко Е.А., Мармарова А.В. | Аналитические материа-лы |
| Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на  обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквар-тально в течение всего периода с 2023  по 2025 годы | Сайт МБОУ Островской СОШ, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ Островской СОШ | Сусликова Э.Н. | Пакет материалом по ФГОС СОО на сайте школы |